## WBS
[8 empty] | 年 | 2025
[8 empty] | 月 | 7 | [17 empty] | 8
WBS | 内容 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗率 | 担当 | 日 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 |  |  | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
勤退管理システム
1 | プロジェクト計画
1.1 | WBS作成 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 100% | 小川 | bar: 7 14 月
1.2 | フェーズ実績管理表作成 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 100% | 小川、朱宮 | bar: 7 14 月
1.3 | 課題管理表作成 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 100% | 山口、中野 | bar: 7 14 月
1.4 | 内部レビュー実施 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 100% | 佐藤、野原、箱崎 | bar: 7 14 月
2 | 要件定義
2.1 | 要件定義書作成 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 100% | 佐藤 | bar: 7 15 火
2.1.1 | ・システム機能一覧作成 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 100% | 野原 | bar: 7 15 火
2.2 | フェーズ実績管理表更新 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 100% | 箱﨑 | bar: 7 15 火
2.3 | 内部レビュー実施 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 100% | 小川 | bar: 7 15 火
2.4 | 出荷検査 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 100% | 朱宮 | bar: 7 15 火
3 | 基本設計
3.1 | 基本設計書作成 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-15 | 2025-07-17 |  | 箱崎,野原,佐藤,朱宮,小川,中野,山口 | bar: 7 16 水
3.1.1 | ・画面遷移図作成 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-15 | 2025-07-17 |  | 中野,野原 | bar: 7 16 水
3.1.2 | ・画面設計書作成 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-15 | 2025-07-17 |  | 小川,朱宮,山口 | bar: 7 16 水
3.1.3 | ・DBレイアウト作成 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-15 | 2025-07-17 |  | 佐藤,箱﨑 | bar: 7 16 水
3.1.4 | ・ER図作成 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 2025-07-17 |  | 小川 | bar: 7 17 木
3.2 | 設計審査 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | 箱崎,野原,佐藤,朱宮,小川,中野,山口 | bar: 7 17 木
3.3 | 課題管理表更新 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | 箱崎,野原,佐藤,朱宮,小川,中野,山口 | bar: 7 17 木
3.4 | フェーズ実績管理表更新 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  |  | 佐藤 | bar: 7 17 木
3.5 | 内部レビュー実施 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  |  | 山口 | bar: 7 17 木
3.6 | 出荷検査 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  |  | 箱﨑 | bar: 7 17 木
4 | 詳細設計・開発・単体テスト
4.1 | 詳細設計書作成 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-17 |  |  | 野原 | bar: 7 18 金
4.1.1 | ・フローチャート作成 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-17 |  |  | 小川 | bar: 7 18 金
4.1.2 | ・クラス図作成 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  |  |  | 朱宮 | bar: 7 18 金
4.1.3 | ・シーケンス図作成 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  |  |  | 中野 | bar: 7 22 火
4.2 | 開発 | 2025-07-22 | 2025-07-25 |  |  |  | 佐藤 | bar: 7 22 火 to 7 25 金
4.3 | 単体テスト仕様書作成 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  |  |  | 野原 | bar: 7 25 金
4.4 | 単体テスト実施 | 2025-07-25 | 2025-07-28 |  |  |  | 箱﨑 | bar: 7 25 金; 7 28 月
4.5 | フェーズ実績管理表更新 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  |  |  | 山口 | bar: 7 28 月
5 | 結合テスト
5.1 | 結合テスト仕様書作成 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  |  |  | 小川 | bar: 7 29 火
5.2 | 結合テスト実施 | 2025-07-29 | 2025-07-30 |  |  |  | 朱宮 | bar: 7 29 火 to 7 30 水
5.3 | フェーズ実績管理表更新 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  |  |  | 中野 | bar: 7 30 水
5.4 | 内部レビュー実施 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  |  |  | 佐藤 | bar: 7 30 水
5.5 | 出荷検査 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  |  |  | 野原