## WBS_穴あき
[8 empty] | 年 | 2025
[8 empty] | 月 | 7
WBS | 内容 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗率 | 担当 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 |  |  | 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
ログインアプリ作成
1 | プロジェクト計画
1.1 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | bar: 火
1.2 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
1.3 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01
1.4 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02
2 | 要件定義
2.1 |  | 2025-07-03 | 2025-07-04
2.1.1 |  | 2025-07-03 | 2025-07-04
2.2 |  | 2025-07-04 | 2025-07-04
2.3 |  | 2025-07-04 | 2025-07-04
2.4 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07
3 | 基本設計
3.1 |  | 2025-07-08 | 2025-07-11
3.1.1 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08
3.1.2 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09
3.1.3 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10
3.1.4 |  | 2025-07-11 | 2025-07-11
3.2 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14
3.3 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14
3.4 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14
3.5 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15
3.6 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15
4 | 詳細設計・開発・単体テスト
4.1 |  | 2025-07-16 | 2025-07-18
4.1.1 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16
4.1.2 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17
4.1.3 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18
4.2 |  | 2025-07-21 | 2025-07-24
4.3 |  | 2025-07-24 | 2025-07-25
4.4 |  | 2025-07-25 | 2025-07-28
4.5 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28
4.6 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28
5 | 結合テスト
5.1 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29
5.2 |  | 2025-07-29 | 2025-07-30
5.3 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30
5.4 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31

## WBS
[8 empty] | 年 | 2025
[8 empty] | 月 | 7
WBS | 内容 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗率 | 担当 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 |  |  | 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
ログインアプリ作成
1 | プロジェクト計画
1.1 | WBS作成 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | bar: 月
1.2 | フェーズ実績管理表作成 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | bar: 月
1.3 | 課題管理表作成 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | bar: 月
1.4 | 内部レビュー実施 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | bar: 月
2 | 要件定義
2.1 | 要件定義書作成 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | bar: 火
2.1.1 | ・システム機能一覧作成 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | bar: 火
2.2 | フェーズ実績管理表更新 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | bar: 火
2.3 | 内部レビュー実施 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | bar: 火
2.4 | 出荷検査 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | bar: 火
3 | 基本設計
3.1 | 基本設計書作成 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | bar: 水
3.1.1 | ・画面遷移図作成 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | bar: 水
3.1.2 | ・画面設計書作成 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | bar: 水
3.1.3 | ・DBレイアウト作成 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | bar: 水
3.1.4 | ・ER図作成 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | bar: 木
3.2 | 設計審査 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | bar: 木
3.3 | 課題管理表更新 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | bar: 木
3.4 | フェーズ実績管理表更新 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | bar: 木
3.5 | 内部レビュー実施 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | bar: 木
3.6 | 出荷検査 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | bar: 木
4 | 詳細設計・開発・単体テスト
4.1 | 詳細設計書作成 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | bar: 金
4.1.1 | ・フローチャート作成 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | bar: 金
4.1.2 | ・クラス図作成 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | bar: 金
4.1.3 | ・シーケンス図作成 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | bar: 月
4.2 | 開発 | 2025-07-22 | 2025-07-25 | bar: 月 to 金
4.3 | 単体テスト仕様書作成 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | bar: 金
4.4 | 単体テスト実施 | 2025-07-25 | 2025-07-28 | bar: 金; 月
4.5 | フェーズ実績管理表更新 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | bar: 月
5 | 結合テスト
5.1 | 結合テスト仕様書作成 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | bar: 火
5.2 | 結合テスト実施 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | bar: 火 to 水
5.3 | フェーズ実績管理表更新 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | bar: 水
5.4 | 内部レビュー実施 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | bar: 水
5.5 | 出荷検査 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | bar: 水

## 選択肢
WBSの内容列には以下のどれかが当てはまります。同じ選択肢を複数回使用しても構いません。
フェーズ実績管理表作成 | 開発 | ・DBレイアウト作成
フェーズ実績管理表更新 | 単体テスト実施 | ・フローチャート作成
課題管理表作成 | 結合テスト実施 | ・画面遷移図作成
課題管理表更新 | 内部レビュー実施 | ・システム機能一覧作成
基本設計書作成 | 出荷検査 | ・クラス図作成
要件定義書作成 | 設計審査 | ・画面設計書作成
詳細設計書作成 |  | ・ER図作成
結合テスト仕様書作成 |  | ・シーケンス図作成
単体テスト仕様書作成
WBS作成