## 改訂履歴
Q07A22-F25_内部レビューチェックリスト_V4.14.0
【社外秘】 | [5 empty] | 文書管理番号：ＫＣＣＳ＿Ｑ０７Ａ２２－Ｆ２５
改訂履歴
| Ver. | 改訂理由 | 施行日 | 承認／日 | 作成／日
| 4.0.0 | レビュー課題は、課題管理表にまとめるため、課題の記録ができないよう変更。 | 2010.06.01 | 土器手 亘 | 西 好昭
| 4.0.1 | 文言及び体裁の修正。 | 2010.06.03 | 西 好昭 | 岡田絵里子
| 4.0.2 | 詳細設計レビューの参加者について追記。 ヘッダー、フッター及びタイトルの変更。 | 2010.06.08 | 西 好昭 | 川口 善久
岡田絵里子
| 4.0.3 | 備考欄追加、コメントの削除及び７行目へ注意点の追記。 備考欄追加による体裁の変更。 要件定義ﾚﾋﾞｭｰ項目を追加。 表示／非表示のマクロを削除。 タイトルへバージョン名追加。 | 2010.07.01 | 西 好昭 | 岡田絵里子
森 広樹
| 4.1.0 | レビュー日の記載を全行程から各工程へ変更。 各工程のレビュー欄に指摘有無のチェックボックスを追加 | 2012.09.14 | 西 好昭 | 濱山 一也
| 4.1.1 | ・情報セキュリティ対策を実施 ・指摘有無のチェックボックスをリストボックスに変更 | 2013/9/7 | 當 慎一郎 | 岡 真史
| 4.2.0 | ・システムIDの件名記述を削除 ・「レビューアが確認する観点」を追加 ・レビューNoの追加 ・判定部分の表現を変更 ・コードレビューのチェック項目を追加 | 2015-11-01 | 藤井 正秀 | 西 好昭
| 4.3.0 | 品管チェックの運用に関連したチェック項目追加 ・要件定義レビューのNo.10を追加 ・基本設計レビューのNo.11、12を追加 ・詳細設計レビューのNo.14を追加 | 2018-07-01 | 西 好昭 2018/6/26 | 丸山 宏信 2018/6/15
| 4.4.0 | お客様承認方法変更に伴う記述の見直し | 2018-11-01 | 西 好昭 2018/10/29 | 眼崎 仁 2018/10/25
| 4.5.0 | セキュリティ事故防止対策の見直し ・脆弱性診断の要否確認を追加 | 2019-05-01 | 西 好昭 2019/4/24 | 林 幹郎 2019/4/18
| 4.6.0 | PMランク運用開始に伴うチェック項目追加 提案レビュー,計画レビューに適切なPMの手配を追加 | 2020-08-03 | 西 好昭 2020/07/28 | 佐々木淳子 2020/07/22
| 4.7.0 | 計画レビューのチェック項目の適切なＰＭの手配にＰＬを追加 | 2021-04-01 | 西 好昭 2021/03/30 | 佐々木淳子 2021/03/30
| 4.8.0 | ・基本設計完了時、テスト完了時に、品質評価の実施チェックを追加 ・要件定義書、設計書の捺印欄を部責任者からPOへ変更 | 2021-08-01 | 西 好昭 2021/07/27 | 井上 穣 2021/07/21
| 4.9.0 | 有識者レビューアの氏名、レビュー時間、レビュー量、テストのフェーズ、指摘件数を記入する欄を追加 | 2022-04-01 | 西 好昭 2022/03/23 | 増田 義行 2022/03/10
| 4.10.0 | ・レビュー毎のシート分け ・レビュー項目の見直し | 2022-12-01 | 西 好昭 2022/11/28 | 眼崎 仁 2022/11/15
| 4.10.1 | 選択肢の不具合対応 ・ﾚﾋﾞｭｰﾁｪｯｸﾘｽﾄ (計画) ・ﾚﾋﾞｭｰﾁｪｯｸﾘｽﾄ (ﾃｽﾄ計画) ・ﾚﾋﾞｭｰﾁｪｯｸﾘｽﾄ (ﾃｽﾄ仕様書) | 2022-12-08 | 西 好昭 2022/12/8 | 眼崎 仁 2022/12/8
| 4.11.0 | 要件定義・基本設計レビュー(1)の出席者の妥当性確認にて、有識者も出席するよう文言を追加。 計画・要件定義レビュー(1)の出席者を「部門責任者」から「PM/PL」に修正。 | 2023-06-01 | 西 好昭 2023/5/26 | 森田 絢 市場 大亮 2023/5/16
| 4.12.0 | 取引上のリスクを回避するためのプロセスの改善に伴う改訂 ・ﾚﾋﾞｭｰﾁｪｯｸﾘｽﾄ (計画) ・ﾚﾋﾞｭｰﾁｪｯｸﾘｽﾄ (要件定義) ・ﾚﾋﾞｭｰﾁｪｯｸﾘｽﾄ (基本設計) ・ﾚﾋﾞｭｰﾁｪｯｸﾘｽﾄ (詳細設計) ・ﾚﾋﾞｭｰﾁｪｯｸﾘｽﾄ (ﾃｽﾄ結果) | 2024-08-01 | 西 好昭 2024/07/30 | 佐々木 淳子 2024/07/16
| 4.12.1 | 文言および項番修正 ・ﾚﾋﾞｭｰﾁｪｯｸﾘｽﾄ (計画) ・ﾚﾋﾞｭｰﾁｪｯｸﾘｽﾄ (要件定義) ・ﾚﾋﾞｭｰﾁｪｯｸﾘｽﾄ (基本設計) ・ﾚﾋﾞｭｰﾁｪｯｸﾘｽﾄ (詳細設計) | 2024/08/07 | 西 好昭 2024/08/06 | 佐々木 淳子 2024/08/06
| 4.13.0 | インストール製品のエディション確認漏れに基づく改訂 ・「ﾚﾋﾞｭｰﾁｪｯｸﾘｽﾄ (基本設計)」に構成管理資料作成時の項目を追加 ・フェーズ実績管理表の改訂に合わせて「ﾚﾋﾞｭｰﾁｪｯｸﾘｽﾄ (ｲﾝｽﾄｰﾙ製品ﾁｪｯｸ)」を追加 前回改定時の体裁修正 ・ﾚﾋﾞｭｰﾁｪｯｸﾘｽﾄ (計画) | 2024-09-01 | 西 好昭 2024/8/5 | 井上 穣 佐々木 淳子 2024/8/5
| 4.14.0 | セキュリティに関する設計と脆弱性診断の追加 ・基本設計プロセスにIP/ポート制限等のセキュリティ設計を追記 ・総合テストプロセスに脆弱性診断（アプリ）を行うように追記 | 2024-12-01 | 西 好昭 2024/11/28 | 井上 穣 2024/11/28

## ﾚﾋﾞｭｰﾁｪｯｸﾘｽﾄ (計画)
Q07A22-F25_内部レビューチェックリスト_V4.14.0 | [9 empty] | □ | 単位：機能数 | 単体・結合テスト
内部レビューチェックリスト V 4.14.0 | [9 empty] | □ | 単位：ページ | 総合テスト
計画書No. |  | K2025-Z0015 |  | ﾚﾋﾞｭｰ参加者 | 野原、佐藤、箱﨑 |  |  |  |  | ■ | 単位：FP値
対象文書 |  | WBS、フェーズ実績管理表、課題管理表 | [8 empty] | 単位：ステップ数
INPUT文書 |  | RFP、見積決済シート | [8 empty] | 単位：テスト項目数
補足資料 | [6 empty] | PM / PL | 有識者 |  |  | 単位：その他
※レビュー時の指摘有無をチェックし、レビューで指摘があった場合は、課題管理表に記載し管理をして下さい。 | [6 empty] | 箱﨑
工程 / 実施日 |  | No. | ﾁｪｯｸ項目 |  |  | レビューアが確認するポイント | 判定 | 判定
計画ﾚﾋﾞｭｰ |  | 1 | 出席者は妥当か。 ・PLは必須。 |  |  |  | OK
（2025/07/14） |  | 2 | 有償案件は、見積決裁シートを作成し、必要な承認・記載が行われているか。 |  |  | ・案件規模に応じた承認印があるか確認する。 ・高リスク案件については、営業記載欄に必要事項の記載があるか確認する。 | OK
|  | 3 | オーダーは入っているか。 |  |  | The Amoebaの受注実績および発注実績を確認する。
□ | 指摘あり 指摘数（ ）件 | 4 | 営業から注文書、見積書、提案書など、要件を特定できる資料を入手しているか。 |  |  | ・お客様との合意事項（検収条件や期日）を認識しているか確認する。 | OK
■ | 指摘なし | 5 | 必要書類は揃っているか。 ・フェーズ実績管理表、課題管理表 等 |  |  | 不要なドキュメントについては、理由が明確になっていることをを確認する。 | OK
レビューNo.【1】 |  | 6 | 案件規模に対して、適切なランク・兼務状況のPMPLが手配できているか。 |  |  |  | OK
※ﾌｪｰｽﾞ実績と対比できること |  | 7 | 人員の確保（人数面・能力面）はできているか（開発担当者や外注も含む）。 |  |  |  | OK
|  | 8 | 仕様上・技術上で未解決の問題はないか。 |  |  | ある場合は、その課題を確認し、対応期日とその方法を確認する。 | OK
|  | 9 | PJの成果物、納品物が明確になっているか。 また、その内容についてお客様と合意がとれているか。 |  |  |  | OK |  | 削除：5 ｽｹｼﾞｭｰﾙの遅延、担当が決まっていない等、納期が遅れてしまう要素が発生していないか。
|  | 10 | 次工程に進めるﾚﾍﾞﾙか。以下の点を考慮する。 ①ｲﾝﾌﾟｯﾄが適切に作成され（または明確化され）ているか。 提案審査を受けていない場合、提案審査の内容を考慮する。 ②工数の見積りと体制・ｽｹｼﾞｭｰﾙのﾊﾞﾗﾝｽがとれているか。 ③体制・役割を明確にし、適切な人員に割当てられているか。 ④ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ（特に成果物・納品物）の方針が検討されているか。 ⑤暗黙要求が考慮されているか。 ⑥技術的・管理的・支援の要否または有無は考慮されているか。 ⑦仕様・ﾘﾘｰｽｱｻｲﾝ・技術的挑戦／未解決事項などについて予想される課題と、それらに対する回避策・対応をﾘｽｸ管理表として管理しているか。 |  |  | 考慮されていない場合は、その要因を確認し、受容するのか解決するのかを判断する。 受容するのであれば、その理由を明確にし、解決するのであれば、その方法と期日を明確にする。 |  |  | 削除：④お客様との提案時点の課題・問題点はないか。
|  | 11 | 脆弱性診断サービスの要否が判断され、必要な場合は計画されているか。 ①｢ネットワーク脆弱性診断｣ ②｢Webアプリケーション脆弱性診断｣ |  |  | 不要の場合は理由が適切かを確認する。

## ﾚﾋﾞｭｰﾁｪｯｸﾘｽﾄ (提案) (hidden)
Q07A22-F25_内部レビューチェックリスト_V4.14.0 | [8 empty] | □ | 単位：機能数 | 単体・結合テスト
内部レビューチェックリスト V 4.14.0 | [8 empty] | □ | 単位：ページ | 総合テスト
計画書No. |  |  |  | ﾚﾋﾞｭｰ参加者 |  |  |  |  | ■ | 単位：FP値
対象文書 | [9 empty] | 単位：ステップ数
INPUT文書 | [9 empty] | 単位：テスト項目数
補足資料 | [5 empty] | PM / PL | 有識者 |  |  | 単位：その他
※レビュー時の指摘有無をチェックし、レビューで指摘があった場合は、課題管理表に記載し管理をして下さい。
工程 / 実施日 |  | No. | ﾁｪｯｸ項目 |  | レビューアが確認するポイント | 判定 | 判定
提案ﾚﾋﾞｭｰ |  | 1 | 出席者は妥当か。 ・金額に応じた出席者・決裁者
（ / / ） |  | 2 | 案件規模に対して、適切なランク・兼務状況のPM候補がピックアップできているか。 |  |  |  |  | 参照文書：IMS12A41_IMSプロジェクト管理標準
|  | 3 | 客先業務の分析は十分か。以下の点を考慮する。 ①お客様の目的・ﾆｰｽﾞ（または市場ﾆｰｽﾞ）が意識されているか。 ②技術・期間のﾘｽｸ、新規性の有無、特許性の有無はないか。 ③契約条件、お客様（予算・体制・協力度）に関するﾘｽｸが調査されているか。
□ | 指摘あり | 4 | ｼｽﾃﾑ導入による客先のﾒﾘｯﾄは明確か。お客様のねらいに適っているか。
□ | 指摘なし | 5 | 技術的な問題（実現に向けて、ｿﾌﾄ、ﾊｰﾄﾞに関する課題が残っていない）はないか。 |  | ある場合は、その課題を確認し、対応期日とその方法を確認する。
レビューNo.【 】 |  | 6 | 脆弱性診断サービスの要否が判断されているか。 ①｢ネットワーク脆弱性診断｣ ②｢Webアプリケーション脆弱性診断｣ |  | 不要の場合は理由が適切かを確認する。
※ﾌｪｰｽﾞ実績と対比できること

## ﾚﾋﾞｭｰﾁｪｯｸﾘｽﾄ (要件定義)
Q07A22-F25_内部レビューチェックリスト_V4.14.0 | [11 empty] | □ | 単位：機能数 | 単体・結合テスト
内部レビューチェックリスト V 4.14.0 | [11 empty] | □ | 単位：ページ | 総合テスト
計画書No. |  | K2025-Z0015 |  | ﾚﾋﾞｭｰ参加者 | 野原、佐藤、箱﨑 | [6 empty] | ■ | 単位：FP値
対象文書 |  | WBS、フェーズ実績管理表、課題管理表 | [10 empty] | 単位：ステップ数
INPUT文書 |  | RFP、見積決済シート | [10 empty] | 単位：テスト項目数
補足資料 | [8 empty] | PM / PL | 有識者 |  |  | 単位：その他
※レビュー時の指摘有無をチェックし、レビューで指摘があった場合は、課題管理表に記載し管理をして下さい。 | [8 empty] | 箱﨑
工程 / 実施日 |  | No. | ﾁｪｯｸ項目 |  |  |  | レビューアが確認するポイント |  | 判定 | 判定
要件定義ﾚﾋﾞｭｰ |  |  | 有識者 |  | レビュー時間（h) | レビュー量 |  | 単位：ページ
（2025/07/15） |  | 1 | 出席者は妥当か。 ・PLは必須。 | [5 empty] | OK |  | V4.11.0（KZ2303-A104より追記）
|  | 2 | ｵｰﾀﾞｰは入っているか。 |  |  |  | The Amoebaの受注実績および発注実績を確認する。
□ | 指摘あり 指摘数（ ）件 | 3 | 必要書類は揃っているか。 フェーズ実績管理表、課題管理表、システム機能一覧 等 |  |  |  | 不要なドキュメントについては、理由が明確になっていることをを確認する。 |  | OK |  | 削除：3 上位文書との整合性はとれているか。
■ | 指摘なし | 4 | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑの窓口は明確になっているか。 |  |  |  | 明確になっている記録を確認する。 |  | OK
レビューNo.【2】 |  | 5 | ﾚｽﾎﾟﾝｽ、負荷ﾃｽﾄなどの目標値は明確か。 |  |  |  | 目標値を確認する。 |  | OK
※ﾌｪｰｽﾞ実績と対比できること |  | 6 | 要件定義で解決すべき技術的問題は解決できているか。できていない場合、いつ解決しようとしているのか。 |  |  |  | 解決していない場合は、その内容を確認し、対応期日とその方法を確認する。 |  | OK |  | 削除：4 上位文書に未解決の問題はないか。
|  | 7 | 開発人員・能力に不足はないか。納期が遅れないように進められるｽｷﾙを持ったﾒﾝﾊﾞｰが配置されているか。（開発経験がある、ｾｯﾄｱｯﾌﾟの経験があるなど） |  |  |  | 問題がある場合は、その要因を確認し、受容するのか解決するのかを判断する。 受容するのであれば、その理由を明確にし、解決するのであれば、その方法と期日を明確にする。 |  | OK |  | 削除：8 標準化は守られているか。
|  | 8 | 表紙に以下の項目はあるか。 Ver.、日付、計画書No.、お客様名、KCCSの社名 | [5 empty] | OK
|  | 9 | 検収が必要な場合には、検収条件をお客様と合意できているか。 |  |  |  | 契約書、見積書等に検収条件が明記されているか、または納品物合格基準書（もしくはそれに準ずるもの）を作成できているか確認する。

## ﾚﾋﾞｭｰﾁｪｯｸﾘｽﾄ (基本設計)
Q07A22-F25_内部レビューチェックリスト_V4.14.0 | [11 empty] | □ | 単位：機能数 | 単体・結合テスト
内部レビューチェックリスト V 4.14.0 | [11 empty] | □ | 単位：ページ | 総合テスト
計画書No. |  | K2025-Z0015 |  | ﾚﾋﾞｭｰ参加者 | 野原、佐藤、箱﨑 | [6 empty] | ■ | 単位：FP値
対象文書 |  | WBS、フェーズ実績管理表、課題管理表 | [10 empty] | 単位：ステップ数
INPUT文書 |  | RFP、見積決済シート | [10 empty] | 単位：テスト項目数
補足資料 | [8 empty] | PM / PL | 有識者 |  |  | 単位：その他
※レビュー時の指摘有無をチェックし、レビューで指摘があった場合は、課題管理表に記載し管理をして下さい。
工程 / 実施日 |  | No. | ﾁｪｯｸ項目 |  |  |  | レビューアが確認するポイント |  | 判定 | 判定
基本設計ﾚﾋﾞｭｰ |  |  | 有識者 |  | レビュー時間（h) | レビュー量 |  | 単位：ページ
（2025/07/17） |  | 1 | 出席者は妥当か。 ・PLは必須。 | [7 empty] | V4.11.0（KZ2303-A104より追記）
|  | 2 | ｵｰﾀﾞｰは入っているか。 |  |  |  | The Amoebaの受注実績および発注実績を確認する。
□ | 指摘あり 指摘数（ ）件 | 3 | 必要な資料は揃っているか。※ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの規模、言語等により必要成果物を選択する。 画面遷移図、画面レイアウト、ER図（ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ関連図）、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾚｲｱｳﾄ 等 |  |  |  | PJ計画フェーズで定義した成果物と突合せ、不足がないことを確認する。 作成した資料（マーキングまたはチェック要）が必要な資料かの判断を行う。 |  |  |  | 削除：3 上位文書との整合性はとれているか。
■ | 指摘なし | 4 | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑの窓口は明確になっているか。 |  |  |  | 明確になっている記録を確認する。
レビューNo.【3】 |  | 5 | ﾚｽﾎﾟﾝｽ、負荷ﾃｽﾄなどの目標値は明確か。 |  |  |  | 目標値を確認する。
※ﾌｪｰｽﾞ実績と対比できること |  | 6 | 基本設計で解決すべき技術的問題は解決できているか。できていない場合、いつ解決しようとしているのか。 |  |  |  | 解決していない場合は、その内容を確認し、対応期日とその方法を確認する。 |  |  |  | 削除：4 上位文書に未解決の問題はないか。
|  | 7 | 開発人員・能力に不足はないか。納期が遅れないように進められるｽｷﾙを持ったﾒﾝﾊﾞｰが配置されているか。（開発経験がある、ｾｯﾄｱｯﾌﾟの経験があるなど） |  |  |  | 問題がある場合は、その要因を確認し、受容するのか解決するのかを判断する。 受容するのであれば、その理由を明確にし、解決するのであれば、その方法と期日を明確にする。 |  |  |  | 削除：8 標準化は守られているか。
|  | 8 | お客様承認がある要件定義書（出荷検査済み）をINPUTとしたか。 |  |  |  | お客様承認者、日付を確認できる資料を提出
|  | 9 | 表紙に以下の項目はあるか。 Ver.、日付、計画書No.、お客様名、KCCSの社名
|  | 10 | 基本設計完了時に品質評価を行っているか。 Bランク以上の案件：品質評価報告書による評価 Cランクの案件：課題管理表へ評価コメントを記入（課題11件以上で必須）
|  | 11 | 構成管理資料を作成する場合、インストールする製品について、製品名、バージョン、エディションなど、見積書と同じ内容が構成管理資料にも書かれているか。 ※異なる場合、正当な理由が明確になっているか。 |  |  |  | 見積書の内容と、構成管理されているインストール製品の内容が、バージョンやエディションへ至るまで同じものである。
|  | 12 | インターネットへ公開するシステムでは、セキュリティ要件を明確にし、これに基づき設計を行っているか。 ※IPアドレスやポートの制限、強度の高いID/PWや多要素認証、アカウントロック（パスワード入力回数制限10回以内）、操作ログの取得、他
|  | 13 | 検収が必要な場合には、検収条件をお客様と合意できているか。※基本は、要件定義完了時に合意する |  |  |  | 契約書、見積書等に検収条件が明記されているか、または納品物合格基準書（もしくはそれに準ずるもの）を作成できているか確認する。
|  | 13 | 検収条件もしくは納品物合格基準書でお客様と合意している内容に変更はないか。 |  |  |  | 変更管理表を確認する。 ・変更が見積り範囲内かどうかを判断する。 ・議事録を使ってお客様と認識の共有、承認記録があるか。 ・見積り範囲外のご要望については、製造部門から営業部門に情報を共有しているか確認する。

## ﾚﾋﾞｭｰﾁｪｯｸﾘｽﾄ (詳細設計) (hidden)
Q07A22-F25_内部レビューチェックリスト_V4.14.0 | [11 empty] | □ | 単位：機能数 | 単体・結合テスト
内部レビューチェックリスト V 4.14.0 | [11 empty] | □ | 単位：ページ | 総合テスト
計画書No. |  | 0 |  | ﾚﾋﾞｭｰ参加者 | [7 empty] | ■ | 単位：FP値
対象文書 | [12 empty] | 単位：ステップ数
INPUT文書 | [12 empty] | 単位：テスト項目数
補足資料 | [8 empty] | PM / PL | 有識者 |  |  | 単位：その他
※レビュー時の指摘有無をチェックし、レビューで指摘があった場合は、課題管理表に記載し管理をして下さい。
工程 / 実施日 |  | No. | ﾁｪｯｸ項目 |  |  |  | レビューアが確認するポイント |  | 判定 | 判定
詳細設計ﾚﾋﾞｭｰ |  |  | 有識者 |  | レビュー時間（h) | レビュー量 |  | 単位：ページ
（ / / ） |  | 1 | 出席者は妥当か。 ・PM、PL、上位文書作成者は必須。 ※上位文書が意図したことが正確に伝わるようにするため
|  | 2 | ｵｰﾀﾞｰは入っているか。 |  |  |  | The Amoebaの受注実績および発注実績を確認する。
□ | 指摘あり 指摘数（ ）件 | 3 | 必要な資料は揃っているか。※ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの規模、言語等により必要成果物を選択する。 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ一覧、DB・ﾌｧｲﾙ一覧、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ対象一覧、ﾏｸﾛ管理台帳、ﾃﾞｰﾀﾌﾛｰ・JOBﾌﾛｰ、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ仕様書、 画面設計・帳票設計、画面遷移、ﾁｪｯｸ処理概要、更新条件表、DBﾚｲｱｳﾄ、ﾌｧｲﾙﾚｲｱｳﾄ 等 |  |  |  | 作成した資料（マーキングまたはチェック要）が必要な資料かの判断を行う。 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの規模、言語等により必要成果物を選択する。
□ | 指摘なし | 4 | 基本設計に、未解決の問題はないか。 |  |  |  | ある場合は、その課題を確認し、対応期日とその方法を確認する。 次ステップに進んでいいか判断を行う。 |  |  |  | 削除：4 上位文書との整合性はとれているか。
レビューNo.【 】 |  | 5 | 基本設計書は客先承認（事前取決めがあれば､情報共有ｼｽﾃﾑ､ﾒｰﾙ等でも可）済みか｡ |  |  |  | お客様承認者、日付を確認できる資料を提出 |  |  |  | 参照文書：IMS確認・承認要領（ＫＣＣＳ＿ＩＭＳ１２Ａ１２‐Ａ０１）
※ﾌｪｰｽﾞ実績と対比できること |  | 6 | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑの窓口は明確になっているか。また、ﾊｰﾄﾞｳｪｱ、ｿﾌﾄｳｪｱ、ﾕｰｻﾞ、それぞれのｲﾝﾀｰﾌｪｲｽが明確になっているか。 |  |  |  | 明確になっている記録を確認する。
|  | 7 | 使用するﾃﾞｰﾀの型（単純型、複合型）に問題はないか。
|  | 8 | ﾚｽﾎﾟﾝｽ、負荷ﾃｽﾄなどの目標値は明確か。 |  |  |  | 明確になっている記録を確認する。
|  | 9 | 技術的問題は解決できているか。 |  |  |  | 明確になっている記録を確認する。 |  |  |  | 削除：10 標準化は守られているか。
|  | 10 | ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ単位でｽｹｼﾞｭｰﾘﾝｸﾞされているか。
|  | 11 | 開発人員・能力に不足はないか。納期が遅れないように進められるｽｷﾙを持ったﾒﾝﾊﾞｰが配置されているか。（開発経験がある、ｾｯﾄｱｯﾌﾟの経験がある等） | [7 empty] | 削除：14 お客様承認済みの基本設計書（出荷検査済み）をINPUTとしたか。
|  | 12 | 検収が必要な場合には、検収条件をお客様と合意できているか。※基本は、要件定義完了時に合意する |  |  |  | 契約書、見積書等に検収条件が明記されているか、または納品物合格基準書（もしくはそれに準ずるもの）を作成できているか確認する。
|  | 13 | 検収条件もしくは納品物合格基準書でお客様と合意している内容に変更はないか。 |  |  |  | 変更管理表を確認する。 ・変更が見積り範囲内かどうかを判断する。 ・議事録を使ってお客様と認識の共有、承認記録があるか。 ・見積り範囲外のご要望については、製造部門から営業部門に情報を共有しているか確認する。

## ﾚﾋﾞｭｰﾁｪｯｸﾘｽﾄ (ｺｰﾄﾞ) (hidden)
Q07A22-F25_内部レビューチェックリスト_V4.14.0 | [10 empty] | □ | 単位：機能数 | 単体・結合テスト
内部レビューチェックリスト V 4.14.0 | [10 empty] | □ | 単位：ページ | 総合テスト
計画書No. |  | 0 |  | ﾚﾋﾞｭｰ参加者 | [6 empty] | ■ | 単位：FP値
対象文書 | [11 empty] | 単位：ステップ数
INPUT文書 | [11 empty] | 単位：テスト項目数
補足資料 | [8 empty] | PM / PL | 有識者 |  | 単位：その他
※レビュー時の指摘有無をチェックし、レビューで指摘があった場合は、課題管理表に記載し管理をして下さい。
工程 / 実施日 |  | No. | ﾁｪｯｸ項目 |  |  |  | レビューアが確認するポイント |  | 判定 | 判定
ｺｰﾄﾞﾚﾋﾞｭｰ |  |  | 有識者 |  | レビュー時間（h) | レビュー量 |  | 単位：ステップ数
（ / / ） |  | 1 | 出席者は妥当か ・該当スキルのレベルが高い人、開発経験のある人
|  | 2 | オーダーは入っているか。 |  |  |  | The Amoebaの受注実績および発注実績を確認する。
□ | 指摘あり 指摘数（ ）件 | 3 | 必要な資料は揃っているか。 メンテナンス一覧、ソース差分 ※バージョン管理ツールのコンペア結果でも良い。 |  |  |  | 作成した資料（マーキングまたはチェック要）が必要な資料かの判断を行う。 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの規模、言語等により必要成果物を選択する。
□ | 指摘なし | 4 | 詳細設計に、未解決の問題はないか。 |  |  |  | ある場合は、その課題を確認し、対応期日とその方法を確認する。 次ステップに進んでいいか判断を行う。
レビューNo.【 】 |  | 5 | 要求事項（基本設計、詳細設計）は全て実装されているか。
※ﾌｪｰｽﾞ実績と対比できること |  | 6 | 無駄な処理はないか。
|  | 7 | 要求どおりのﾚｽﾎﾟﾝｽが出るつくりとなっているか。 |  |  |  | 実績が目標値をクリアしているか確認する。
|  | 8 | 標準化がある場合は、その事項が守られているか。
|  | 9 | ソースコンペアを行っているか。※バージョン管理ツールのコンペア結果でも良い。
|  | 10 | 改訂履歴管理ができているか。※バージョン管理ツールの改訂履歴でも良い。

## ﾚﾋﾞｭｰﾁｪｯｸﾘｽﾄ (ﾃｽﾄ計画) (hidden)
Q07A22-F25_内部レビューチェックリスト_V4.14.0 | [10 empty] | □ | 単位：機能数 | 単体・結合テスト
内部レビューチェックリスト V 4.14.0 | [10 empty] | □ | 単位：ページ | 総合テスト
計画書No. |  | 0 |  | ﾚﾋﾞｭｰ参加者 | [6 empty] | ■ | 単位：FP値
対象文書 | [11 empty] | 単位：ステップ数
INPUT文書 | [11 empty] | 単位：テスト項目数
補足資料 | [8 empty] | PM / PL | 有識者 |  | 単位：その他
※レビュー時の指摘有無をチェックし、レビューで指摘があった場合は、課題管理表に記載し管理をして下さい。
工程 / 実施日 |  | No. | ﾁｪｯｸ項目 |  |  |  | レビューアが確認するポイント |  | 判定 | 判定
ﾃｽﾄ計画ﾚﾋﾞｭｰ |  |  | 有識者 |  | レビュー時間（h) | レビュー量 |  | 単位：テスト項目数
（ / / ） |  | 1 | 出席者は妥当か ・PM、PL、要件定義書作成者は必須
|  | 2 | オーダーは入っているか。 |  |  |  | The Amoebaの受注実績および発注実績を確認する。
□ | 指摘あり 指摘数（ ）件 | 3 | 提案、見積り時点の、未解決の問題はないか。 |  |  |  | ある場合は、その課題を確認し、対応期日とその方法を確認する。 次ステップに進んでいいか判断を行う。
□ | 指摘なし | 4 | テストフェーズごとに、利用するテストデータの作成方法（または入手方法）、想定件数、本番データとの違いが明確になっているか。
レビューNo.【 】 |  | 5 | テスト環境は、客先環境と同様の設定となっているか、もしくは、同一にできない箇所（差異のある箇所）が明確になっているか。 同一にできない場合、環境の違い（性能、バージョン、データなど）により発生しうるリスクをどう担保するか明確化されているか。
※ﾌｪｰｽﾞ実績と対比できること |  | 6 | 障害発生時の課題管理方法、連絡フローが明確になっているか。
|  | 7 | テストの進捗管理方法が明確になっているか。

## ﾚﾋﾞｭｰﾁｪｯｸﾘｽﾄ (ﾃｽﾄ仕様書) (hidden)
Q07A22-F25_内部レビューチェックリスト_V4.14.0 | [10 empty] | □ | 単位：機能数 | 単体・結合テスト
内部レビューチェックリスト V 4.14.0 | [10 empty] | □ | 単位：ページ | 総合テスト
計画書No. |  | 0 |  | ﾚﾋﾞｭｰ参加者 | [6 empty] | ■ | 単位：FP値
対象文書 | [11 empty] | 単位：ステップ数
INPUT文書 | [11 empty] | 単位：テスト項目数
補足資料 | [8 empty] | PM / PL | 有識者 |  | 単位：その他
※レビュー時の指摘有無をチェックし、レビューで指摘があった場合は、課題管理表に記載し管理をして下さい。
工程 / 実施日 |  | No. | ﾁｪｯｸ項目 |  |  |  | レビューアが確認するポイント |  | 判定 | 判定
ﾃｽﾄ仕様書ﾚﾋﾞｭｰ |  |  | 有識者 |  | レビュー時間（h) | レビュー量 |  | 単位：テスト項目数 | フェーズ | 単体・結合テスト
（ / / ） |  | 1 | 出席者は妥当か ・PM、PLは必須
|  | 2 | オーダーは入っているか。 |  |  |  | The Amoebaの受注実績および発注実績を確認する。
□ | 指摘あり 指摘数（ ）件 | 3 | 前工程に、ドキュメント未修正の申し送り事項はないか。 テスト仕様書のインプットとなる資料は全て最新状態となっているか。 |  |  |  | ある場合は、その課題を確認し、対応期日とその方法を確認する。 次ステップに進んでいいか判断を行う。
□ | 指摘なし | 4 | 上位となる設計書（要件定義書／基本設計書、テスト計画書）の内容に基づいてテスト項目が定義されているか。
レビューNo.【 】 |  | 5 | テスト計画に沿った、テスト項目・テスト環境になっているか。また、テストスケジューリングはできているか。
※ﾌｪｰｽﾞ実績と対比できること |  | 6 | 「ﾃｽﾄ実施基準」を確認し、それに沿ったﾃｽﾄ項目となっているか。
|  | 7 | 負荷テスト、レスポンステストの設定値はお客様と合意した件数となっているか。
|  | 8 | インターネットへ公開するシステムでは、システム構築について、脆弱性診断（アプリ）の結果確認を項目に含めているか。 |  |  |  | 証跡をエビデンスとして保管する。

## ﾚﾋﾞｭｰﾁｪｯｸﾘｽﾄ (ﾃｽﾄ結果)
Q07A22-F25_内部レビューチェックリスト_V4.14.0 | [10 empty] | □ | 単位：機能数 | 単体・結合テスト
内部レビューチェックリスト V 4.14.0 | [10 empty] | □ | 単位：ページ | 総合テスト
計画書No. |  | K2025-Z0015 |  | ﾚﾋﾞｭｰ参加者 | 野原、佐藤、箱﨑 | [5 empty] | ■ | 単位：FP値
対象文書 |  | WBS、フェーズ実績管理表、課題管理表 | [9 empty] | 単位：ステップ数
INPUT文書 |  | RFP、見積決済シート | [9 empty] | 単位：テスト項目数
補足資料 | [8 empty] | PM / PL | 有識者 |  | 単位：その他
※レビュー時の指摘有無をチェックし、レビューで指摘があった場合は、課題管理表に記載し管理をして下さい。
工程 / 実施日 |  | No. | ﾁｪｯｸ項目 |  |  |  | レビューアが確認するポイント |  | 判定 | 判定
ﾃｽﾄ結果ﾚﾋﾞｭｰ |  |  | 有識者 |  | レビュー時間（h) | レビュー量 |  | 単位：テスト項目数 | フェーズ
（2025/07/30） |  | 1 | 出席者は妥当か ・PLは必須
|  | 2 | オーダーは入っているか。 |  |  |  | The Amoebaの受注実績および発注実績を確認する。
□ | 指摘あり 指摘数（ ）件 | 3 | ﾃｽﾄ実施環境は基本設計書と一致しているか。
■ | 指摘なし | 4 | 全ﾃｽﾄ項目がﾃｽﾄされているか。未実施のところはないか。
レビューNo.【-】 |  | 5 | ﾃｽﾄ報告書に不合格項目はないか。
※ﾌｪｰｽﾞ実績と対比できること |  | 6 | ﾚｽﾎﾟﾝｽに問題ないか。目標値との対比はしているか。 |  |  |  | 実績が目標値をクリアしているか確認する。
|  | 7 | 排他のﾃｽﾄはされているか。結果に問題はないか。 |  |  |  | テストが実施され、問題がないか記録で確認する。
|  | 8 | Webｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ・ｾｷｭﾘﾃｨ対策ﾁｪｯｸｼｰﾄを実施しているか。
|  | 9 | 負荷ﾃｽﾄは行われているか。結果に問題はないか（必要な場合）。 |  |  |  | テストが実施され、問題がないか記録で確認する。
|  | 10 | 仕様書作成後に追加要件が入った場合、元の要件と追加の要件をそれぞれ確認しているか。
|  | 11 | 発生した不具合について、横展開でのチェックを行っているか。
|  | 12 | テスト完了時に品質評価を行っているか（単体テスト完了時は、詳細設計、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ、単体テストを合わせて評価）。 Bランク以上の案件：品質評価報告書による評価 Cランクの案件：課題管理表へ評価コメントを記入（課題11件以上で必須）
|  | 13 | 【※総合テスト時のみ】 検収条件もしくは納品物合格基準書でお客様と合意している内容に変更はないか。 |  |  |  | 変更管理表を確認する。 ・変更が見積り範囲内かどうかを判断する。 ・議事録を使ってお客様と認識の共有、承認記録があるか。 ・見積り範囲外のご要望については、製造部門から営業部門に情報を共有しているか確認する。

## ﾚﾋﾞｭｰﾁｪｯｸﾘｽﾄ (ｲﾝｽﾄｰﾙ製品ﾁｪｯｸ) (hidden)
Q07A22-F25_内部レビューチェックリスト_V4.14.0 | [7 empty] | □ | 単位：機能数 | 単体・結合テスト
内部レビューチェックリスト V 4.14.0 | [7 empty] | □ | 単位：ページ | 総合テスト
計画書No. |  | 0 |  | ﾚﾋﾞｭｰ参加者 |  |  |  | ■ | 単位：FP値
対象文書 | [8 empty] | 単位：ステップ数
INPUT文書 | [8 empty] | 単位：テスト項目数
補足資料 | [5 empty] | PM / PL | 有識者 |  | 単位：その他
※レビュー時の指摘有無をチェックし、レビューで指摘があった場合は、課題管理表に記載し管理をして下さい。
工程 / 実施日 |  | No. | ﾁｪｯｸ項目 |  | レビューアが確認するポイント | 判定 | 判定
ｲﾝｽﾄｰﾙ製品ﾁｪｯｸﾚﾋﾞｭｰ |  | 1 | 出席者は妥当か ・PM、PL、設計有識者は必須
（ / / ） |  | 2 | オーダーは入っているか。 |  | The Amoebaの受注実績および発注実績を確認する。
□ | 指摘あり 指摘数（ ）件 | 3 | 受注に紐づく見積書を入手しているか。 見積No.[ ] |  | 受注あるいはTheAmoebaの製伝に記載のある見積No.。
□ | 指摘なし | 4 | 構成管理資料に記載のインストール製品について、製品名、バージョン、エディションなど、見積書と同じ内容が書かれているか。 見積No.[ ] ※受注あるいはTheAmoebaの製伝に記載のある見積No.。 ※異なる場合、正当な理由が明確になっているか。 |  | 見積書の内容とインストールする製品がバージョンやエディションへ至るまで同じものである。
レビューNo.【 】
※ﾌｪｰｽﾞ実績と対比できること

## ﾚﾋﾞｭｰﾁｪｯｸﾘｽﾄ (ﾏﾆｭｱﾙ) (hidden)
Q07A22-F25_内部レビューチェックリスト_V4.14.0 | [7 empty] | □ | 単位：機能数 | 単体・結合テスト
内部レビューチェックリスト V 4.14.0 | [7 empty] | □ | 単位：ページ | 総合テスト
計画書No. |  | 0 |  | ﾚﾋﾞｭｰ参加者 |  |  |  | ■ | 単位：FP値
対象文書 | [8 empty] | 単位：ステップ数
INPUT文書 | [8 empty] | 単位：テスト項目数
補足資料 | [5 empty] | PM / PL | 有識者 |  | 単位：その他
※レビュー時の指摘有無をチェックし、レビューで指摘があった場合は、課題管理表に記載し管理をして下さい。
工程 / 実施日 |  | No. | ﾁｪｯｸ項目 |  | レビューアが確認するポイント | 判定 | 判定
ﾏﾆｭｱﾙﾚﾋﾞｭｰ |  | 1 | 出席者は妥当か ・PM、PLは必須
（ / / ） |  | 2 | オーダーは入っているか。 |  | The Amoebaの受注実績および発注実績を確認する。
□ | 指摘あり 指摘数（ ）件 | 3 | 基本設計の内容が全て網羅されているか。
□ | 指摘なし | 4 | 客先のﾌｫｰﾏｯﾄが存在する場合、そのﾌｫｰﾏｯﾄに合わせられているか。
レビューNo.【 】 |  | 5 | ﾏﾆｭｱﾙ記述ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに沿った内容となっているか。
※ﾌｪｰｽﾞ実績と対比できること